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	Planowany harmonogram realizacji wsparcia 

w ramach projektu „Od zwolnienia do zatrudnienia”

	
	Rodzaj wsparcia
	Okres realizacji wsparcia

	
	
	Od
	Do

	USŁUGI SŁUŻĄCE INDYWIDUALIZACJI WSPARCIA ORAZ POMOCY W ZAKRESIE OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ
	Indywidualne doradztwo zawodowe
	sierpień 2016
	styczeń 2019

	
	Warsztaty „RYNEK PRACY” 

20 grup (śr. 5-osobowych)
	październik 2016
	październik 2018

	
	Indywidualne pośrednictwo pracy
	luty 2017
	luty 2019

	WSPARCIE
PSYCHOLOGICZNE
	Indywidualne spotkania z psychologiem
	październik 2016
	październik 2018

	
	Warsztaty umiejętności interpersonalnych

20 grup (śr. 5-osobowych)
	październik 2016
	październik 2018

	SZKOLENIA ZAWODOWE
	Operator/ka wózków jezdniowych 

z egzaminem UDT – 45h 

3 grupy (śr. 5-osobowe)
	listopad 2016
	lipiec 2018

	
	Spawacz/ka TIG i MAG 

z egzaminem UDT – 160h

2 grupy (śr. 5-osobowe)
	marzec 2017
	kwiecień 2018

	
	Prawo jazdy kat. C (lub C+E) + kwalifikacja wstępna przyśpieszona – 190h

(szkolenie indywidualne)
	styczeń 2017
	lipiec 2018

	
	Kurs księgowości 

z egzaminem SKwP – 82h

(szkolenie indywidualne)
	październik 2016
	lipiec 2018

	
	Kurs komputerowy ECDL 

z egzaminem – 120h

3 grupy (śr. 10-osobowe)
	październik 2016
	lipiec 2018

	
	Bon na szkolenie związane z obsługą sprzętu ciężkiego

(szkolenie indywidualne)
	listopad 2016
	lipiec 2018

	
	Bon na inne szkolenie zawodowe

(szkolenie indywidualne)
	styczeń 2017
	lipiec 2018

	REALIZACJA STAŻY
	styczeń 2017
	luty 2019
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